## Лист1
Вопросы к стейкхолдерам
Кому | Вопрос | Зачем | Риск, который закрываем
Сафронова Е.С. (далее — заказчик) | Сколько тьюторов, специалистов, родителей и врачей войдет в пилот, и есть ли среди них люди вне текуших 9 детей апробации? | Оценить реальный объем MVP и нагрузку системы | Пилот спроектирован не под тот масштаб
Заказчик/Тьюторы | В каком формате сейчас хранятся данные пилотной апробации: таблица, сводный текст, разные шаблоны у разных тьюторов? | Понять, можно ли использовать эти данные для обучения/калибровки AI без ручной разметки | AI спроектирован без учета реального качества исходных данных
Специалисты сопровождения | Видеоотчеты по занятиям — кто их снимает и заливает, ожидается ли автоматическая обработка видео или это просто файл в S3 для родителей? | Определить, входит ли обработка видео в скоуп AI или это только хранение | Недооценка объема работ по видео
Заказчик/юрист | Что входит в "анамнестические данные при наличии согласия"? Кто отвечает за сбор согласий от родителей? | Заложить корректную модель согласий | Юридический блокер при доступе врача к данным
Специалисты/тьютор | Кто и как помечает, какая часть наблюдения видна родителю? Вручную при каждой записи или через общие правила по типу данных? | Спроектировать мудоль видимости данных | Родитель видит либо слишком много, либо слишком мало
Тех. команда заказчика | Есть ли уже доступ и лимиты по гигачат, и можно ли отправлять реальные, не обезличенные, данные о ребенке в LLM? | Выбрать, нужен ли слой анонимизации перед вызовом LLM | Нарушение защиты персональныз данных ребенка
Специалисты сопровождения | Как сейчас ведется индивидуальный образовательный маршрут? В каком документе, кто утверждает изменения, нужна ли миграция существующих ИОМ в систему при запуске? | Спроектировать модуль индивидуального образовательного маршрута с учетом реального процесса, а не с нуля | Специалисты не примут модуль, если он не совпадает с их текущим процессом
Заказчик | Что из метрик, 7 пунктов в брифе, уже измеряется сейчас, а что предстоит измерять впервые? | Понять, с какой базовой точки считать "сокращение на 30–40 %" и другие метрики | Метрики пилота будет не с чем сравнить
Врачи | Какие показатели и временная динамика нужны для работы специалисты? Нужен ли экспорт отчета? | Определить формат профессионального представления данных | Продукт не соответствует реальной практике специалиста
Родители | Какую информацию родители должны видеть? С какой детализацией и как часто? | Определить безопасный и понятный родительский контур | Риск раскрытия лишних данных