## Лист1
Дорожная карта пилота
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4
Основные вехи | Срок | Критерии готовности | Кто вовлечен
Старт и уточнение требований | 1 нед. | Утвержден скоуп MVP, метрики успеха, матрица ролей и доступа, реестр рисков, закрыты вопросы из ['src/01-stakeholder-questions.xlsx'] | BA/PM, заказчик, тьюторы, специалисты
Проектирование | 2-3 нед. | Согласован единый шаблон наблюдения, готовы прототипы 4 ролей (тьютор/специалист/родитель/врач), модель данных, требования с огласиям на ПДн | BA, дизайнер, тех. лид, юрист
Ядро: ввод и хранение | 3-5 нед. | Тьютор вносит наблюдения через приложение/веб-интерфейс, данные сохранябтся в PostgreSQL, права доступа по ролям работают | Frontend, Backend, QA
Динамика и занятия | 5-5 нед. | Специалист вносит данные по занятиям и видеоотчеты (S3), родитель и врач видят графики/цветовую индикацию по своим правам | Frontend, Backend
AI-подсказки | 6-7 нед. | AI-модуль на Гигачате формирует подскахки, специалиста может подтвердить, отклонить или скорректировать | DS, Backend, специалист
Приемка и демо | 8 нед. | Пройден сценарий "наблюдение --> анализ --> динамика --> подсказка", закрыты все пункты приемки из ТЗ заказчика, собрана обратная связь от тьюторов и специалистов | Вся команда, заказчик
! Ключевые риски
Холодный старт AI | Смягчается тем, что уже есть данные пилотной апробации на 9 детях (РАС, ЗПР, тяжёлые нарушения речи) — но нужно подтвердить их формат и качество (см. вопрос №2 в ['src/01-stakeholder-questions.xlsx']). Если данные пригодны — использовать их для калибровки правил и первичного тюнинга подсказок; если нет — на старте формировать подсказки как явные гипотезы («похоже, что…») с обязательным подтверждением специалиста.
Персональные данные детей | Согласия и модель доступа — веха 1, разграничение доступа по ролям — с первого спринта разработки, обезличивание данных перед отправкой в Гигачат, если заказчик не подтвердит обратное (см. вопрос №6 в ['src/01-stakeholder-questions.xlsx']).